Contexto: Proyecto en Laravel + MySQL + Bootstrap, siguiendo buenas prácticas (MVC, seguridad, rendimiento).

PLAN EXTREMADAMENTE DETALLADO – 3 SEMANAS

👉 Tiempo estimado: 15 días hábiles (3 semanas)
 👉 Metodología: Desarrollo rápido + pruebas continuas (mini-entregables cada día)
 👉 Herramientas: Laravel, MySQL, GitHub, Figma (para wireframes), Trello/Notion (gestión), Chart.js (gráficos)

🗓 SEMANA 1 — Diseño, configuración, base del sistema

🔹 DÍA 1 — Planificación

✅ Definir el alcance exacto:

- Listar módulos: login, roles, perfiles, encuestas, dashboard, reportes, mensajes.

- Listar roles: admin, egresado, empleador.

✅ Crear un documento de alcance funcional:

- Qué hace cada módulo.

- Qué datos gestionará.

✅ Crear un tablero de tareas (Trello/Notion) para seguir el avance.

✅ Configurar repositorio en GitHub.

👉 Entregable del día: Documento de alcance + tablero de tareas + repo.

🔹 DÍA 2 — Diagrama ER + wireframes básicos

✅ Diseñar el diagrama entidad-relación (ER):

- users, graduates, employers, roles, permissions, surveys, questions, answers, messages, notifications, reports.

✅ Crear wireframes rápidos (en Figma o papel) de:

- Login

- Dashboard

- Perfil

- Encuestas

- Panel admin

👉 Entregable del día: Diagrama ER y wireframes.

🔹 DÍA 3 — Crear proyecto base + configuración

✅ Inicializar Laravel 11.
 ✅ Configurar conexión MySQL.
 ✅ Instalar Breeze o Jetstream para autenticación.
 ✅ Instalar Spatie Roles & Permissions.
 ✅ Configurar roles: admin, graduate, employer.

👉 Entregable del día: Proyecto corriendo con login, registro y roles básicos funcionando.

🔹 DÍA 4 — Migraciones y seeders

✅ Generar migraciones de:

- users + relación con roles

- graduates

- employers

- surveys, questions, answers

- messages

- notifications

✅ Crear seeders: roles + usuario admin de prueba.

👉 Entregable del día: BD lista con seeders, todo versionado en Git.

🔹 DÍA 5 — Layout base + navegación

✅ Maquetar el layout general: menú, header, footer (Bootstrap 5).
 ✅ Configurar rutas seguras (middleware según rol).
 ✅ Plantilla responsiva (móvil y escritorio).

👉 Entregable del día: Estructura de vistas base + navegación entre módulos (aún vacíos).

🗓 SEMANA 2 — Desarrollo de módulos

🔹 DÍA 6 — Módulo gestión de perfiles

✅ Formulario de perfil del egresado:

- Empresa, puesto, salario, habilidades.
 ✅ Subida de CV (PDF) + enlace a portafolio.
 ✅ Validaciones.

👉 Entregable: Perfil editable y funcionando.

🔹 DÍA 7 — Búsqueda de egresados

✅ Filtros por cohorte, género, área laboral.
 ✅ Resultados en tabla paginada.

👉 Entregable: Búsqueda funcional con filtros.

🔹 DÍA 8 — Sistema de encuestas

✅ Admin puede crear encuestas dinámicas (guardar en BD).
 ✅ Egresados pueden responder.
 ✅ Soporte: opción múltiple + escala 1-5.

👉 Entregable: Encuestas creadas y contestadas.

🔹 DÍA 9 — Dashboard básico

✅ Gráfico barras: tasa de empleo por cohorte.
 ✅ Tabla: salarios promedio por rol.
 ✅ Circular: sectores laborales.

👉 Entregable: Dashboard mostrando datos de prueba.

🔹 DÍA 10 — Comunicación

✅ Mensajes internos (admin ↔ egresados).
 ✅ Notificaciones de nuevas encuestas / actualizar datos.

👉 Entregable: Bandeja de entrada funcional.

🗓 SEMANA 3 — Reportes, pruebas, documentación

🔹 DÍA 11 — Generación de reportes

✅ Exportar reportes PDF (DOMPDF) y Excel (Laravel Excel).
 ✅ Filtros por año, cohorte, área.

👉 Entregable: Botones de exportar + archivos descargables.

🔹 DÍA 12 — Seguridad avanzada

✅ Encriptar datos sensibles: salarios, contactos.
 ✅ Revisar y blindar SQL injection.
 ✅ Revisar sesiones, CSRF, XSS.

👉 Entregable: Checklist de seguridad aplicada.

🔹 DÍA 13 — Pruebas de usabilidad + compatibilidad

✅ Navegación completa sin errores.
 ✅ Probar en móvil, Chrome, Firefox, Edge, Safari.
 ✅ Ajustes visuales (responsive).

👉 Entregable: Corrección de detalles de interfaz.

🔹 DÍA 14 — Pruebas de rendimiento

✅ Simular tráfico alto.
 ✅ Optimizar consultas.
 ✅ Revisar tiempos de carga.

👉 Entregable: Informe de rendimiento.

🔹 DÍA 15 — Documentación final

✅ Manual técnico (instalación, estructura del código).
 ✅ Manual de usuario (con capturas).
 ✅ Preparar archivo de defensa (con diagrama ER, arquitectura, pruebas, capturas de pantalla).

👉 Entregable: Documentación + proyecto listo para deploy.

💥 Final — Deploy

✅ Subir a hosting o servidor local.
 ✅ Validar funcionamiento en entorno real.

🛠 Lo hacemos juntos

👉 Yo puedo ayudarte en cada paso:

- Generar el diagrama ER.

- Hacer los wireframes.

- Escribir y revisar el código contigo (te explico cada parte).

- Supervisar pruebas de seguridad y rendimiento.

- Redactar la documentación.